## Timeline_2025.2
Timeline Đồ án tốt nghiệp
|  | Kỳ | 2025.2
|  | Trước khi kỳ mới bắt đầu (đơn vị: tuần) | [7 empty] | Học kỳ chính thức (đơn vị: tuần) | [20 empty] | Bắt đầu kỳ hè
Học kỳ | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | Đăng ký lớp 2025.2 |  | Điều chỉnh đăng ký lớp 2025.2 |  | Đăng ký thêm vào lớp 2025.2 | [10 empty] | Giữa kỳ
2025.2 | 08/12/2026 | Từ 15/12/2025 - 11/01/2026 |  |  |  | Từ 12/01/2026 – 01/02/2026 |  |  |  | Từ 23/02/2026 – 08/03/2026 | [7 empty] | Từ 20/04/2026 – 26/04/2026 | Từ 27/04/2026 – 03/05/2026 | [5 empty] | Đến 14/06/2026 | Từ 15/06/2026 - 28/06/2026 |  | Từ 29/06/2026-đến 10/07/2026 |  | Từ 11/07/2026-đến 19/07/2026 |  |  | Từ 03/08/2026-đến 09/08/2026
| (1) Xác định và thông báo các mốc thời gian liên quan đến đồ án tốt nghiệp. | (2) Đề xuất các chủ đề phân ban, thông báo tới GV trong đơn vị cập nhật các chủ đề ĐA trên HTQLĐT. |  |  |  | (6)Tiếp nhận danh sách các chủ đề đồ án tốt nghiệp tổng hợp bởi các Khoa ĐT, thông báo tới các đối tác doanh nghiệp quan tâm đăng ký đồng hướng dẫn. |  |  |  | (9) Đề xuất phương án phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để Ban Giám hiệu thông qua và thực hiện phân công trên HTQLĐT. | [7 empty] | (12) Hoàn thiện PGNV, cập nhật tên đề tài, lựa chọn phân ban lên HTQLĐT, nộp PGNV về KĐT. | (13) Đánh giá PGNV, tiếp nhận yêu cầu cập nhật PGNV từ GVHD nếu có và thông qua nội dung cập nhật. | [5 empty] | (14) GVHD xác nhận đồng ý/không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trên HTQLDT. | (15) Chốt danh sách SV đủ điều kiện ra bảo vệ tại HĐ tốt nghiệp, đề xuất thành lập các phân ban, chỉ định điều phối viên, thành lập các hội đồng |  | (16) Chuẩn bị hồ sơ HĐ, CSVC phục vụ bảo vệ, hỗ trợ hậu cần phục vụ bảo vệ, thu quyển ĐA, |  | (20) Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp |  |  | (24) Viết báo cáo chuyên môn.
|  | (3) (4) Thông báo và tiếp nhận các chủ đề ĐA đề xuất từ đối tác doanh nghiệp, nhận đăng ký của sinh viên… |  |  |  | (5) Tiếp nhận danh sách các chủ đề đồ án tốt nghiệp tổng hợp bởi các TTĐMST và thông báo tới các giáo viên quan tâm đăng ký đồng hướng dẫn. |  |  |  | (10) Thông qua phương án phân công đồ án tốt nghiệp do KĐT trình lên | [14 empty] | (17) Kêu gọi tài trợ hỗ trợ các hoạt động của các phân ban, mời các đối tác doanh nghiệp tham gia vào các hội đồng tốt nghiệp, xây dựng và quản lý website, tài liệu, vật phẩm truyền thông cho mỗi đợt bảo vệ tốt nghiệp: banner, standee…
[6 empty] | (7) Tổ chức cho SV đăng ký nguyện vọng đề tài từ giảng viên hoặc doanh nghiệp đề xuất. | [18 empty] | (18) Hỗ trợ Trường và các bạn sinh viên trong các hoạt động xung quanh ngày bảo vệ: nhân sự hướng dẫn/hỗ trợ/giám sát an ninh, là đầu mối tổ chức các hoạt động bên lề các đợt bảo vệ tốt nghiệp (Truyền thông/quay phim/chụp ảnh…)
[6 empty] | (8) Tiếp nhận yêu cầu từ GVHD về cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết để triển khai các chủ đề nghiên cứu – phát triển trong đồ án tốt nghiệp. | [21 empty] | (19) Phổ biến các hoạt động của phân ban, của hội đồng tới sinh viên trong phân ban, viết đề dẫn các nội dung chuyên môn trong phân ban, mời các đối tác quan tâm tham gia vào các hội đồng, tiếp nhận hồ sơ của các hội đồng trong phân ban, triển khai bình chọn các giải thưởng như quy định trong Điều 23.
(21) GVHD và GVPB sử dụng mẫu nhận xét hướng dẫn và phản biện của Trường ban hành, đưa nhận xét hướng dẫn và phản biện, điểm hướng dẫn và phản biện lên HTQLĐT trước khi diễn ra hội đồng bảo vệ ĐATN.
[28 empty] | Sinh viên nộp quyển ngày 29-30/06/2026 | Phản biện | (22) Nộp lại hồ sơ của các hội đồng trong phân ban về VP, nhập điểm bảo vệ hội đồng lên hệ thống quản lý đào tạo qldt, thực hiện gửi điểm lên phòng Đào tạo (cả điểm quá trình và cuối kỳ).
(23) Tổng hợp và tiếp nhận hồ sơ các hội đồng bảo vệ, rà soát điểm HĐ trên hồ sơ và hệ thống qldt.
VP
KĐT
TTĐMST
ĐPV
ĐTN-HSV
GVHD
GVPB
BGH
HĐ